中共湖南理工职业技术学院第一次党代会

宣传工作方案

为迎接学院第一次党代会的召开，根据院党委扩大会议精神，特制定宣传教育活动实施方案如下：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，本着“隆重热烈、主题鲜明、内容丰富、务实有效”的原则，开展好迎接学院第一次党代会胜利召开的系列宣传教育活动。切实增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，充分发挥广大党员的先锋模范作用，坚定信念、奋力拼搏，为顺利通过党建评估，实现学院跨越式发展做出贡献。

二、工作重点

（一）大力营造党代会召开期间的校园宣传氛围和舆论氛围；

（二）第一次党代会召开的重要性和深远意义、大会的主题、面临的新形势和新任务；

（三）建院以来，学校在人才培养、科学研究、学科建设、党建和思想政治工作以及管理与服务等方面取得的成就；

（四）基层党建的先进经验以及近年来涌现出的先进基层党组织和优秀共产党员的典型事迹；

（五）党代会召开的情况、“两委”工作报告以及党代会确定的新目标与新任务；

（六）各级党组织和各部门以实际行动迎接党代会召开、贯彻落实党代会精神的情况；

（七）大力宣传党代会的筹备情况、召开盛况，各基层党组织迎接党代会召开情况以及贯彻落实党代会精神等；

（八）介绍有关党建与党员的权利与义务，党的代表大会知识和我校党代会的基本情况等。

三、工作安排

（一）会前宣传工作（10月中旬—11月中旬）

这一阶段的主要任务是，思想发动，舆论引导，宣传动员，形成共识，营造出党代会即将召开的隆重、热烈的气氛，号召全校广大党员和师生员工以优异的成绩为党代会的召开献礼。宣传重点是学校自建院以来所取得的成就和第一次党代会的筹备工作。

1、制作第一次党代会专题网站：10月15日开通党代会专题网页，开设新闻动态、文件通知、五年成就、建言献策、党员风采、专题简报、学习资料等栏目，全面宣传第一次党代会的筹备情况。（党委宣传部负责）

2、制作第一次党代会“建言献策”交流平台：10月15日开通交流平台，师生员工都可在此交流平台上畅谈学院发展的想法。

3、做好两块电子显示屏的宣传报道。

4、校报专题新闻宣传：从10月15日第42期校报开始，刊出“党代会专栏”；出版专刊（四版）1期，主要报道自建院以来学校取得的成就。（党委宣传部负责）

5、广播台专题宣传：校广播台开辟党代会专栏，侧重报道筹备工作进程、建院以来学校成就等。（党委宣传部和学生工作部负责）

6、编印党代会简报：筹备工作启动，规划好简报内容，侧重报道筹备工作进程、各党总支、直属支部准备工作，计划出刊2期左右。（党委宣传部负责、各总支、直属支部、各部门协助）

7、营造校园氛围：11月5日在校区悬挂横幅等宣传标语，营造党代会宣传氛围。各总支、直属支部、各部门要制作相应的宣传标语及反映本学院党建和成就特色专题内容的板报等。（各部门）

8、布置宣传图片展：11月上旬，在宣传长廊布置五年来党建和思想工作专题图片展1期，重点宣传学校及系部建院以来在党建和思政工作方面所取得的成就，由各单位提供文字图片，宣传组负责设计制作。（党委宣传部负责，其它部门协助）

9、 做好对外宣传：筹划党代会外宣工作，计划在省级媒体发表新闻1篇；在湘潭媒体发表新闻2篇。（党委宣传部负责）

10、开展“党旗飘扬”——党员风采颂扬活动。

1）、11月13日前，各党总支、直属支部向学院党代会筹备工作领导小组办公室宣传组报送一名先进事迹特别突出的党员（附200字先进事迹材料及2寸彩照1张），以便党代会宣传展板上刊宣。

2）、各党总支、直属支部联系本单位实际，按核心篇、先锋篇、教改篇、师魂篇、奉献篇、希望篇等，自选主题撰写两篇通讯，于11月10日前将稿件送学院宣传部，以便上校园网“党代会”专题宣传栏宣传，以弘扬先进，激发广大党员积极向上，敬业奉献。

11、开展“三重温”和学习党建文件活动。

1）、以党支部为单位，开展“三重温”活动，即重温《党章》、重温入党志愿书、重温入党誓词。通过“三重温”活动，使全体党员牢记入党时向党承诺了什么，反思入党后做了些什么，检查与新时期党员先进性标准相比，还差些什么，以强化广大党员的党性和先进性意识，切实履行好党员义务。

2）、以党总支、直属支部为单位，组织党员学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》、《普通高等学校党的基层组织工作条例》及学院党代会有关文件，进行党的民主集中制和党员权利、义务的教育，使广大党员增强党性观念，激发光荣感和责任感，积极正确地行使自己的民主权利，以认真负责的态度正确对待党内选举，保证党代表的选举和大会的顺利召开。

（二）会议期间宣传工作（11月下旬）

这一阶段的主要任务是，报道大会盛况、会议精神以及今后的工作思路、奋斗目标和主要任务，把广大党员和师生员工的思想统一到党代会的精神上来，动员和激励全校师生为完成党代会确定的目标任务而努力奋斗。宣传重点是第一次党代会的大会精神和大会召开期间的各项工作。

1．大会集中宣传报道：采访报道大会开幕式、选举情况、各代表团对报告的审议情况、大会闭幕式等，有计划地采访部分与会代表，重点报道代表们对报告的讨论情况，及时反映出代表们对工作的评价和对今后工作奋斗目标的意见，反映出代表们关心学校建设的主人翁意识和良好的精神状态。

2．校报：会议报道1篇，评论员文章1篇；专版1个。

3．校园网站：党代会专题网即时报道第一次党代会召开盛况以及大会各项工作的进程等，及时上传党代会文件通知、学习资料、专题简报等内容。

4．广播：在党代会专栏中及时报道党代会的大会进程、播发党代会工作报告等。

5、做好交流平台的工作，特别是党员代表与师生的交流。

6、党代会的时事报道及时在显示屏上显示

7、专题简报：全面报道党代会工作进程、大会召开盛况、党代会报告等，计划出刊1期左右。

8、环境布置：在校区悬挂横幅、升空气球、拱门、小彩旗等，营造党代会召开的浓厚热烈的宣传氛围。

9、摄影摄像：做好大会召开期间的摄影摄像及代表合影工作。

10、对外宣传：联系省市媒体，做好党代会召开的宣传报道。

（三）会后宣传工作（11月下旬—12月）

这一阶段的主要任务是，突出宣传党代会确定的学校的奋斗目标和今后的工作任务，营造凝聚人心、统一思想、鼓舞士气、干事创业的良好舆论氛围，组织好专题学习。宣传重点是各单位、各学院学习第一次党代会精神的情况及推进学校科学发展、特色兴校的思想认识、重要举措。

1．组织第一次党代会精神的学习教育活动：拟定学习通知，统一安排学习，对党代会精神进行专题学习。各党总支、直属支部要集中一段时间，组织广大师生认真学习大会精神，迅速在全院掀起贯彻、落实党代会精神的热潮。

2．校报、校园网、专题网、简报：及时宣传各单位对会议精神的学习、贯彻情况。对各个党总支、直属支部的学习和贯彻情况，校报将及时、全面地进行追踪报道，重点发现和总结各个党总支创造的典型经验、好的做法。编印《简报》1期，报道第一次党代会精神专题学习情况。

四、工作要求

（一）认真组织。各总支、直属支部、各部门要高度重视党代会的宣传工作，充分协调，在本通知的基础上细化本部门宣传工作任务，从会议的筹备、召开到会议精神的学习传达、贯彻落实都要精心组织、认真谋划、合理安排、加强落实。

（二）搞好结合。宣传党代会的同时，要注意与学院党建评估工作所取得的成果相结合，与当前工作重点和阶段性工作任务相结合，确保宣传到位、见到成效、推动工作。

（三）丰富形式。充分运用各种载体，把党代会召开的意义和会议精神传达到基层、班组，入眼、入脑、入心。

（四）及时反馈。各总支、直属支部、各部门要及时报送相关活动宣传材料，个人学习体会、学习心得，注意发现和总结党代会宣传过程中采取的好的做法和经验，宣传部将通过各种方式督促检查各部门、系部开展宣传活动的情况。

搞好宣传教育工作，是开好党员代表大会的重要一环，各党组织和有关单位要把重温党的历史，提高党性认识，明确召开党员代表大会的指导思想和重要意义作为宣传教育活动的重点，明确职责、精心组织、周密布署、遵守时限，以完成好本职工作的实际行动，迎接学院第一次党代会的胜利召开。

中共湖南理工职业技术学院党委宣传部

二O一一年九月二十八日

迎接学院第一次党代会宣传标语

01、同心同德，奋力拼搏，开拓创新，努力建设一个竞争力更强、

知名度更广、文明程度更高的汉中职业技术学院！

02、加强党的领导，努力开创学院工作新局面。

03、以昂扬的士气喜迎党代会，以崭新的业绩向七一献礼！

04、围绕评建抓党建，抓好党建促发展。

05、借评建、聚合力、创佳绩，向学院首次党代会献礼！

06、以昂扬的精神、过硬的作风、一流的业绩，迎接学院首次党代会！

07、励精图治，真抓实干，为实现汉中职业技术学院新跨跃而努力

奋斗！

08、深入学习实践科学发展观,推进学院各项事业又好又快发展。

09、以评估为动力，全面推进学院教育改革和发展。

10、振奋精神，凝心聚力，满怀豪情喜迎党代会；

开拓进取，争创佳绩，意气奋发共谱新篇章。

11、加强党的建设，为实现学院科学发展提供坚强有力的思想保

证和组织保障。

12、正确行使党员民主权利，认真履行党员义务，积极为学院发展献

计献策。